**ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА СМІЛИ НА 2020-2021 РОКИ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Зміст заходів | Дата виконання |
| 1 | Подання Проектів відповідно до критеріїв форми заявки з врахуванням, обсягу коштів та тематики, які встановлені Програмою | До 01.04.2021 |
| 2 | Створення реєстру поданих проектів та їх сканування | 02.04. 2021 |
| 3 | Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви із залученням представників структурних підрозділів Смілянської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту | 02.04.- 07.04. 2021 |
| 4 | Розміщення Проектів (за винятком інформації про персональні дані про автора проекту) на сайті Смілянської міської ради | 08.04.- 13.04. 2021 |
| 5 | Передача перевірених проектів до структурних підрозділів Смілянської міської ради | 12.04. 2021 |
|  | Здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю їх реалізації. За результатами аналізу заповнюються карти аналізу проектів, які передаються до Координаційної ради | 13.04. - 30.04 2021 |
|  | Узагальнення карт аналізу пропозицій, створення реєстрів проектів, які отримали негативну і позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування. | 03.05. – 04.05 2021 |
| 8 | Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування | 03.05. – 04.05 2021 |
| 9 | Розміщення на сайті Смілянської міської ради:   * реєстру проектів та проекти, які допускаються до голосування; * картки аналізу пропозицій; * реєстр проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови) | 05.05. - 07.05 2021 |
| 10 | Визначення громадської думки шляхом голосування за формою бланку для голосування який передається:   * до пунктів для голосування; * заповнюється електронна версія бланку на сайті Смілянської міської ради | 10.05. – 25.05. 2021 |
| 11 | Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування чи/та підсумків електронного голосування | 26.05.-31.05.  2021 |
| 12 | Встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми | 01.06-04.06. 2021 |
| 13 | Розміщення на сайті Смілянської міської ради результатів голосування | 07.06.-11.06. 2021 |
| 14 | Реалізація проектів-переможців | 2022 рік |