**ПРОТОКОЛ № 1**

засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету

по реалізації міської цільової програми «Громадський бюджет міста Сміла на 2020-2021 роки»

від 13.08.2020

Присутні: 13 членів ради

Відсутні: Цибко О.О., Бердецький В.Б., Кривко А.І., Терехова Н.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Ознайомлення з розпорядженням № 180р від 12.08.2020 «Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань Громадського бюджету міста»
2. Про затвердження плану заходів щодо реалізації завдань програми «Громадський бюджет міста Сміли на 2020-2021 роки»

І. СЛУХАЛИ:

Головченка О.Є., заступника голови Координаційної ради, який ознайомив присутніх з розпорядженням № 180р від 12.08.2020 «Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань Громадського бюджету міста»

ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до відома

ІІ. СЛУХАЛИ:

Головченка О.Є., заступника голови Координаційної ради, який ознайомив з проектом плану заходів щодо реалізації завдань програми «Громадський бюджет міста Сміли на 2020-2021 роки» відповідно до рішення міської ради від 21.12.2019 № 114-24/VIІ (Додається)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити план заходів щодо реалізації завдань програми «Громадський бюджет міста Сміли на 2020-2021 роки» та розпочати процес подачі та прийому проектів з реалізації програми Громадського бюджету міста Сміли з 1 вересня 2020 року.

Голосували: «За» - 13, «Проти» - 0

Заступник голови Координаційної ради О.Є.Головченко

Секретар Координаційної ради О.В.Щербатюк

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

щодо реалізації завдань програми

«Громадський бюджет міста Сміли на 2020-2021 роки»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Зміст заходів  | Дата виконання | Примітка  |
| 1 | Подання Проектів відповідно до критеріїв форми заявки з врахуванням, обсягу коштів та тематики, які встановлені Програмою | 01.09.- 30.09. 2020 |  |
| 2 | Створення реєстру поданих проектів та їх сканування | 01.10.- 05.10. 2020 |  |
| 3 | Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви із залученням представників структурних підрозділів Смілянської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту | 05.10.- 08.10. 2020 |  |
| 4 | Розміщення Проектів (за винятком інформації про персональні дані про автора проекту) на сайті Смілянської міської ради | 08.10.- 13.10. 2020 |  |
| 5 | Передача перевірених проектів до структурних підрозділів Смілянської міської ради | 13.10.-16.10. 2020 |  |
|   | Здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю їх реалізації. За результатами аналізу заповнюються карти аналізу проектів, які передаються до Координаційної ради | 19.10. - 13.11. 2020 |  |
|   | Узагальнення карт аналізу пропозицій, створення реєстрів проектів, які отримали негативну і позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування.  | 16.11.- 20.11. 2020 |   |
| 8 | Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування | 23.11. - 25.11. 2020 |  |
| 9 | Розміщення на сайті Смілянської міської ради:* реєстру проектів та проекти, які допускаються до голосування;
* картки аналізу пропозицій;
* реєстр проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови)
 | 26.11. - 30.11. 2020 |  |
| 10 | Визначення громадської думки шляхом голосування за формою бланку для голосування який передається:* до пунктів для голосування;
* заповнюється електронна версія бланку на сайті Смілянської міської ради
 | 01.12. - 15.12. 2020 |  |
| 11 | Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування чи/та підсумків електронного голосування | 16.12.-18.12.2020 |  |
| 12 | Встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми | 21.12-24.12. 2020 |  |
| 13 | Розміщення на сайті Смілянської міської ради результатів голосування | 28.12.-31.12. 2020 |  |
| 14 | Реалізація проектів-переможців  | 2021 рік |  |