СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

CXI  	СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

25.03.2026					                        		№ 111-15/VIII

Про затвердження моніторингових

звітів реалізації документів

стратегічного планування

за 2025 рік

Відповідно до ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення  міської ради від 19.11.2025 № 106-2/VІІІ «Про затвердження Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2025-2027 роки», з метою забезпечення системного контролю за ходом реалізації Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2025-2027 роки, оцінки ефективності виконання запланованих заходів і досягнення визначених стратегічних та оперативних цілей, а також своєчасного виявлення проблемних питань та прийняття управлінських рішень, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року за 2025 рік згідно з додатком 1.

- Затвердити звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року за 2025 рік згідно з додатком 2.

- Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови відповідно до функціональних повноважень та управління економічного розвитку.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності.

Міський голова                                                                            Сергій АНАНКО

ПОГОДЖЕНО

| Постійна комісія міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності | Юлія ЛЮБЧЕНКО |
| --- | --- |
| Перший заступник міського голови | Олександр ЛИСЕНКО |
| Юридичний відділ | Оксана СІЛКО |
| Начальник управління економічного розвитку | Лариса МАТВЄЄНКО |

Додаток  1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25.03.2026 № 111-15/VIII

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року

за 2025 рік

| Стратегічна ціль 1. Громада розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль | Показник моніторингу | Одиниця вимірювання | Базове значення (2023 або 2024 роки за наявності) | Прогнозоване проміжне значення | фактичнезначення 2025 рік | Виконання |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  |
| - Розвиток та популяризація інвестиційного потенціалу громади | Наявність інвестиційного паспорту громади | +/- | - | + | + | Виконано |
|  | Створення та оновлення цифрових геопросторових даних для всієї території громади | % | на 2024 рік - 10% | 100 | 10 | Виконується. Виконано інтеграцію Смілянської територіальної громади в єдину систему Містобудівного кадастру. Для завантаження даних у систему ведеться підготовка наявних матеріалів для переведення їх у формат геопросторових даних. |
|  | Наявність та дія геопорталу містобудівного кадастру | +/- | + | + | + | Виконується. Геопортал розгорнуто. Забезпечується його функціонування. Проводиться робота з його розбудови. У зв'язку з дією воєнного стану, обмежено можливості для повноцінного користування геопорталом. |
| - Створення сприятливого бізнес-середовища та стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва | Проведення виставково-ярмаркових заходів на рік | Од. | 1 | 4 | 1 | Виконано частково. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими можливостями громади було проведено лише одну ярмарку-виставку — «Тясминський ярмарок». Натомість ще три заходи відбулися у форматі тематичних зустрічей з підприємцями в межах програми розвитку малого та середнього підприємництва. |

|  | Стан реалізації Стратегічної цілі 1 у 2025 році характеризується позитивною динамікою. Половину запланованих показників (50%) виконано повністю, 25% перебувають у процесі реалізації, ще 25% — виконано частково, невиконаних заходів немає. Повністю забезпечено наявність інвестиційного паспорта громади, триває робота з розвитку містобудівного кадастру та наповнення геопорталу, хоча на темпи впливають обмеження воєнного стану. Частково реалізовано заходи з підтримки підприємництва — проведено один ярмарок та додаткові тематичні зустрічі з бізнесом. Загалом громада послідовно формує сприятливі умови для інвестування та розвитку малого і середнього підприємництва з урахуванням наявних викликів. |
| --- | --- |

| Стратегічна ціль 2. Громада енергоефективної та екобезпечної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль | Показник моніторингу | Одиниця вимірювання | Базове значення (2023 або 2024 роки за наявності) | Прогнозоване проміжне значення | Фактиче значення 2025 рік | Виконання |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  |
| 2.1. Модернізація та підвищення енергоефективності комунальної інфраструктури | Проведена реконструкція двох ниток дюкерів напірних колекторів від КНС-13 у місті Сміла Черкаської області | м | 0 | 160 | 0 | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
|  | Проведена реконструкція КНС-15 у місті Сміла, Черкаської області | +/- | - | +/- | - | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
|  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд у місті Сміла, Черкаської області | +/- | - | +/- | - | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
|  | Пробурені та діють нові свердловини на Смілянському родовищі питних вод | Од. | 0 | 5 | 0 | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
|  | Проведено капітальний ремонт триповерхової будівлі з термомодернізацією систем тепло-, водо- та електропостачання КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради за адресою: вул. Тараса Шевченка, 1, м. Сміла, Черкаська область | +/- | - | +/- | + | Виконано. Проведено капітальний ремонт - улаштування першого поверху триповерхової будівлі КНП "ЦПМСД" СМР за адресою: вул. Тараса Шевченка, 1 м. Сміла, Черкаська обл. |
|  | Проведено капітальний ремонт та технічне переоснащення будівлі з підвищенням енергоефективності КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» СМР | +/- | - | +/- | - | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
| 2.2. Покращення стану довкілля та екологічної безпеки громади | Впроваджено роздільний збір відходів паперу. Встановлено контейнери | Од. | 0 | 130 | 72 | Розпочато та продовжується виконання. Закуплено 72 пересувних сміттєвих контейнери для паперу. |
| 2.3. Створення сучасного, привабливого, безбар’єрного міського простору | Проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Тараса Шевченка в м. Сміла, Черкаської області | пог. м | 0 | 2651 | 0 | Розпочато та продовжується виконання. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими можливостями громади була відсутнісь фінансування (проєкт на стадії корегування). |
|  | Проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна в м. Сміла, Черкаської області | пог. м | 0 | 577 | 0 | Розпочато та продовжується виконання. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими можливостями громади була відсутнісь фінансування (проєкт на стадії корегування). |
|  | Проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Холодноярців в м. Сміла, Черкаської області | пог. м | 0 | 1593 | 0 | Розпочато та продовжується виконання. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими можливостями громади була відсутнісь фінансування (проєкт на стадії корегування). |

|  | У 2025 році реалізація заходів у межах стратегічної цілі 2 «Громада енергоефективної та екобезпечної інфраструктури» здійснювалася частково. Із запланованих заходів виконано роботи з капітального ремонту частини будівлі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради. Розпочато впровадження роздільного збору відходів паперу — закуплено 72 контейнери, виконання заходу триває. Водночас реалізацію значної частини інфраструктурних проєктів, зокрема реконструкцію об’єктів водовідведення, буріння нових свердловин, модернізацію будівлі стоматологічної поліклініки та капітальний ремонт тротуарів, не завершено або не розпочато у зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. Окремі проєкти перебувають на стадії коригування проєктно-кошторисної документації. |
| --- | --- |

| Стратегічна ціль 3. Безпека та розвиток через якісне врядування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль | Показник моніторингу | Одиниця вимірювання | Базове значення (2023 або 2024 роки за наявності) | Прогнозоване проміжне значення | фактичнезначення 2025 рік | Виконання |
|  |  |  |  | 2025 рік |  |  |
| 3.3. Підвищення якості надання медичних послуг | Проведено капітальний ремонт та технічне переоснащення вантажопідйомного ліфта головного лікувального корпусу КНП «Смілянська міська лікарня» СМР | +/- | - | + | - | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
| 3.4. Забезпечення якісних, сучасних і доступних культурних послуг | Розробка туристичних маршрутів | Од. | 10 | 2 | 2 | Виконано. Розроблено туристичні маршрути: «Тясмин - річка літописна»; «Історії та легенди Замкової гори». |
| 3.5. Безпека, підтримка постраждалих та відновлення громади | Побудовано, створено та впроваджено місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО) у Смілянській міській територіальній громаді, Черкаського району, Черкаської області (нове будівництво) | +/- | - | + | - | Не виконано. Планується виконання. Наразі для оповіщення населення задіяно 17 електросирен, з яких централізованого запуску – 3, решта вмикаються в ручному режимі. |

|  | Стан реалізації Стратегічної цілі 3 «Безпека та розвиток через якісне врядування» у 2025 році є частково результативним. Відповідно до показників моніторингу, виконано 33,3% запланованих заходів, тоді як 66,7% залишаються невиконаними. Позитивним результатом є розробка двох туристичних маршрутів, що сприяє розвитку культурного потенціалу громади. Водночас через відсутність фінансування в умовах воєнного стану не реалізовано заходи з модернізації медичної інфраструктури та впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Загалом подальша реалізація цілі потребує фінансової підтримки та посилення заходів у сфері безпеки й медичного забезпечення громади. |  |
| --- | --- | --- |
| Стан виконання заходів Стратегії розвитку Смілянської МТГ у 2025 році |  |

Висновок:

За результатами моніторингу реалізації Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року у 2025 році встановлено, що виконання запланованих заходів відбувалося в умовах воєнного стану та обмежених фінансових ресурсів, що суттєво вплинуло на темпи реалізації окремих проєктів.

Найбільш позитивна динаміка спостерігається у межах стратегічної цілі 1. «Громада розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування», де більшість показників виконано або перебувають у процесі реалізації. Зокрема забезпечено наявність інвестиційного паспорта громади, розпочато роботу з розвитку містобудівного кадастру та функціонування геопорталу, а також здійснюється підтримка підприємництва через проведення ярмаркових та комунікаційних заходів з бізнесом.

Реалізація стратегічної цілі 2. «Громада енергоефективної та екобезпечної інфраструктури» у 2025 році була обмеженою. Значна частина інфраструктурних проєктів не була виконана через відсутність фінансування, однак окремі заходи вдалося реалізувати або розпочати. Зокрема проведено ремонт частини будівлі закладу первинної медичної допомоги, розпочато впровадження роздільного збору відходів та здійснюється підготовка проєктної документації для подальшої реалізації інфраструктурних проєктів.

У межах стратегічної цілі 3. «Безпека та розвиток через якісне врядування» виконано окремі заходи, зокрема розроблено нові туристичні маршрути, що сприяє розвитку туристичного та культурного потенціалу громади. Водночас частина запланованих проєктів, пов’язаних із модернізацією медичної інфраструктури та впровадженням системи централізованого оповіщення населення, залишаються нереалізованими через фінансові обмеження.

Загалом результати моніторингу свідчать, що громада продовжує реалізацію стратегічних завдань та поступово просувається у виконанні пріоритетних напрямів розвитку. Подальша ефективність реалізації Стратегії значною мірою залежатиме від залучення додаткових фінансових ресурсів, інвестицій, грантової підтримки та стабілізації соціально-економічної ситуації в державі.

Міський голова																Сергій АНАНКО

Лариса МАТВЄЄНКО

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО				рішення міської ради 			від 25.03.2026 № 111-15/VIII

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року за 2025 рік

| № | Завдання Стратегії | Захід / проєкт місцевого розвитку* | Період реалізації заходу / проєкту місцевого розвитку | Строк реалізації заходу / проєкту місцевого розвитку |  | Стан фінансування проєкту місцевого розвитку |  | Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого результативності | Стан виконання заходу / проєкту місцевого розвитку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | 1.1.1. Створити якісні інвестиційні продукти та умови для інвестування | 1.1.1.1. Розробка Інвестиційного паспорту Смілянської міської територіальної громади | 2025-2027 | 2025 | 2025 | 80,0 | 78,0 | Наявність інвестиційного паспорту громади | Виконано. |
|  |  | 1.1.1.2. Створення та впровадження Містобудівного кадастру державного рівня (МБКД) | 2025-2027 | 2025 | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | Створення та оновлення цифрових геопросторових даних для всієї території громад | Виконується. Виконано інтеграцію Смілянської територіальної громади єдиної системи Містобудівного кадастру. Для завантаження у систему, ведеться підготовка наявних матеріалів для переведення їх у формат геопросторових даних. |
|  |  | 1.1.1.3. Геопортал містобудівного кадастру Смілянської міської територіальної громади | 2025-2027 | 2025 | 2025-2027 | 200,0 | 138,0 | Наявність та дія геопорталу містобудівного кадастру | Розпочато та продовжується виконання. Геопортал розгорнуто. Забезпечується його функціонування. Проводиться робота з його розбудови. У зв'язку з дією воєнного стану, обмежено можливості для повноцінного користування геопорталом. |
| 2. | 1.2.1. Популяризувати продукцію місцевих виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках | 1.2.1.1. Від виробника до споживача: виставково-ярмаркові заходи | 2025-2027 | 2025 | 2025 | 4,0 | 0,0 | Проведено виставково-ярмаркові заходи на рік | Виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими можливостями громади було проведено лише одну ярмарку-виставку — «Тясминський ярмарок». Натомість ще три заходи відбулися у форматі тематичних зустрічей з підприємцями в межах програми розвитку малого та середнього підприємництва. |
| 3. | 2.1.1. Модернізувати інфраструктуру централізовано-го водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | 2.1.1.1. «Реконструкція двох ниток дюкерів напірних колекторів від КНС-13 через річку Сріблянка у місті Сміла Черкаської області» | 2025-2027 | 2025-2026 | 2026 | 200,0 | 0,0 | Проведена реконструкція двох ниток дюкерів напірних колекторів від КНС-13 у місті Сміла Черкаської області | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
|  |  | 2.1.1.2. «Реконструкція КНС-15 у м. Сміла Черкаської області» | 2025-2027 | 2025-2026 | 2026 | 270,0 | 0,0 | Проведена реконструкція КНС-15 у місті Сміла Черкаської області | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
|  |  | 2.1.1.3. «Реконструкція каналізаційних очисних споруд у місті Сміла Черкаської області» | 2025-2027 | 2025-2027 | 2026-2027 | 4000,0 | 0,0 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд у місті Сміла Черкаської області | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
|  |  | 2.1.1.4. Буріння нових свердловин на Смілянському родовищі питних вод | 2025-2027 | 2025-2027 | 2026-2027 | 500,0 | 0,0 | Пробурені та діють нові свердловини на Смілянському родовищі питних вод | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
| 4. | 2.1.3. Підвищити енергоефективність в громадських будівлях | 2.1.3.6. Капітальний ремонт триповерхової будівлі з термомодернізацією систем тепло-, водо- та електропостачання КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради за адресою: м. Сміла, вул. Тараса Шевченка, 1, Черкаська область | 2025-2027 | 2025-2027 | 2025-2027 | 6100,0 | 4866,5 | Проведено капітальний ремонт триповерхової будівлі з термомодернізаці-єю систем тепло-, водо- та електропостачання КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Смілянської міської ради за адресою: м. Сміла, вул. Тараса Шевченка, 1, Черкаська область | Виконується. Капітальний ремонт - улаштування першого поверху триповерхової будівлі КНП "ЦПМСД" СМР за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Тараса Шевченка, 1 |
|  |  | 2.1.3.7. Капітальний ремонт та технічне переоснащення будівлі з підвищенням енергоефективності КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» СМР | 2025-2027 | 2025-2027 | 2026-2027 | 1014,0 | 0,0 | Проведено капітальний ремонт та технічне переоснащення будівлі з підвищенням енергоефективності КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» СМР | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
| 5. | 2.2.2. Запровадити комплексне управління відходами для сталого розвитку громади | 2.2.2.2. Впровадження роздільного збирання відходів паперу | 2025-2027 | 2026 | 2025 | 1170,0 | 730,0 | Впроваджено роздільний збір відходів паперу. Встановлено контейнери | Розпочато та продовжується виконання. Закуплено 72 пересувних сміттєвих контейнери для паперу. |
| 6. | 2.3.2. Розвинути транспортну та пішохідну інфраструктуру з урахуванням принципів доступності та сталої мобільності | 2.3.2.1. Капітальний ремонт тротуару по вул. Тараса Шевченка в м. Сміла, Черкаської області | 2025-2026 | 2025 | 2025-2026 | 1800,0 | 1800,0 | Проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Тараса Шевченка в м. Сміла, Черкаської області | Розпочато та продовжується виконання. Проєкт проходить стадію корегування |
|  |  | 2.3.2.2. Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна в м. Сміла, Черкаської області | 2025-2026 | 2025 | 2025-2026 | 1800,0 | 1800,0 | Проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Соборна в м. Сміла, Черкаської області | Розпочато та продовжується виконання. Проєкт проходить стадію корегування |
|  |  | 2.3.2.3. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Холодноярців в м. Сміла, Черкаської області | 2025-2026 | 2025 | 2025-2026 | 1800,0 | 1800,0 | Проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Холодноярців в м. Сміла, Черкаської області | Розпочато та продовжується виконання. Проєкт проходить стадію корегування |
| 7. | 3.3.1. Забезпечити доступ до якісної медичної допомоги шляхом капітального ремонту й модернізації об’єктів медичної інфраструктури | 3.3.1.1. Капітальний ремонт та технічне переоснащення вантажопідйомного ліфта головного лікувального корпусу КНП «Смілянська міська лікарня» СМР | 2025-2027 | 2025 | 2026-2027 | 1800,0 | 0,0 | Проведено капітальний ремонт та технічне переоснащення вантажопідйомного ліфта головного лікувального корпусу КНП «Смілянська міська лікарня» СМР | Не виконано. У зв’язку з воєнним станом та обмеженими фінансовими можливостями громади. |
| 8. | 3.4.3. Здійснити системні заходи з охорони культурної спадщини та її популяризації | 3.4.3.1. Розробка туристичних маршрутів | 2025-2027 | 2025 | 2025 | 20,0 | 0,0 | Розроблено 2 туристичних маршрути | Виконано. Розроблено туристичні маршрути: «Тясмин - річка літописна»; «Історії та легенди Замкової гори» |
| 9. | 3.5.4. Розвинути інфраструктуру оповіщення та реагування на надзвичайні ситуації | 3.5.4.1. Побудова, створення та впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого Оповіщення (МАСЦО) у Смілянській міській територіальній громаді Черкаського району, Черкаської області (нове будівництво) | 2025-2026 | 2025 | 2025 | 50,0 | 0,0 | Побудовано, створено та впроваджено місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО) у Смілянській міській територіальній громаді Черкаського району, Черкаської області (нове будівництво) | Не виконано. Планується виконання. Наразі для оповіщення населення задіяно 17 електросирен, з яких централізованого запуску – 3, решта вмикаються в ручному режимі. |

Міський голова															Сергій АНАНКО

Лариса МАТВЄЄНКО